{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["附表1","附表2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附表1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,3],[2,6,2,8],[8,0,11,8]]}
["附表1"]
["饮用水水源地环境问题排查情况统计表"]
["填报单位（盖章）：白玉县",{"$nulls":5},"填报时间：2018年4月2日"]
["问题序号","所在地","水源地名称","保护区类型\n（一级/二级）","问题类型","问题具体情况","具体整治措施","计划完成整治时间","备注"]
[21,"白玉县","比柯沟饮用水源地","二级","其他问题","1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道","1.2018年5月1日前联系第三公司编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》，完成保护区调整技术报告编制。\n2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批。\n","2018.5.20"]
[22,"白玉县","磨房沟水源地","二级","其他问题","1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道","1.2018年5月1日前联系第三公司编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》，完成保护区调整技术报告编制。\n2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批。\n","2018.5.20"]
[23,"白玉县","木工沟水源地","二级","其他问题","1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道","1.2018年5月1日前联系第三公司编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》，完成保护区调整技术报告编制。\n2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批。\n","2018.5.20"]
["填表人：","李辉",null,null,"手机号码",18180002062]
["备注：1请勿改变表格格式（如加减列，合并单元格、变更填写表格内容顺序等）\n      2.所在地按甘孜州**县填报\n      3.若在同一水源地同时涉及多种类型违法行为（如排污口和工业企业),请分别填报，每个环境问题单列一行\n      4.保护区类型：按问题所在位置填写一级/二级\n      5.问题类型：排污口、工业企业、码头、旅游餐饮、交通穿越、农业面源污染、生活面源污染、其他问题（未划定保护区或保护区划定不符合\n        法律法规要求、未设立保护区界标和警示牌或设立不符合法律法规要求、未制作保护区矢量边界信息等）。\n      6.问题具体情况：详细填写问题有关情形描述。其中，生活面源污染请详细说明涉及居民人数、生活污水和垃圾收集处理情况等。"]

{"sheet":"附表2","index":1,"n_rows":69,"n_cols":7,"rows_kept":69,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,2,1],[67,0,67,1],[67,5,67,6],[68,0,71,6]]}
["附表2"]
["甘孜州县级集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（2018年4月）"]
["填报单位（盖章）：",null,"甘孜州环境保护局",null,"填报时间：2018年5月6日"]
["问题序号","所在地","水源地名称","问题具体情况","整治进展情况","是否完成整治","备注"]
[1,"甘孜州康定市","任家沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。","保护区调整技术报告初稿已出","否"]
[2,"甘孜州康定市","龙头沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。","保护区调整技术报告初稿已出","否"]
[3,"甘孜州康定市","瓦厂沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。","保护区调整技术报告初稿已出","否"]
[4,"甘孜州康定市","驷马桥饮用水源地","未划分保护区","保护区调整技术报告初稿已出","否"]
[5,"甘孜州康定市","驷马桥饮用水源地","未开展规范划建设","正在制定规范建设方案，逐步推进实施","否"]
[6,"甘孜州康定市","驷马桥饮用水源地","原取水口因城市发展产生生活面源污染问题，不能满足饮用水源保护要求，已重新调整取水口","取水口上移工程积极推进中","否"]
[7,"甘孜州白玉县","比柯沟饮用水源地","1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道","已委托第三方公司开展编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》及矢量图的制作，已封闭道路\n\n","否"]
[8,"甘孜州白玉县","磨房沟水源地","1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道","已委托第三方公司开展编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》及矢量图的制作，已封闭道路\n\n","否"]
[9,"甘孜州白玉县","木工沟水源地","1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道","已委托第三方公司开展编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》及矢量图的制作，已封闭道路\n\n","否"]
[10,"甘孜州得荣县","格绒勇饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。保护区范围不合理，未制作矢量边界信息。","编制公司已按照技术规范要求完成保护区划分方案，","否"]
[11,"甘孜州得荣县","格绒勇饮用水源地","未设置保护区隔离设施，需重新布设管网。","正在拟定水源地保护工程实施具体方案，保护区划分方案一经批复，立即实施保护区建设。","否"]
[12,"甘孜州得荣县","冻谷沟饮用水源地","该水源地管网等水源保护设施经泥石流冲毁。","该水源地被泥石流冲毁停用，已向省厅请示取消","否","甘环[2018]43号"]
[13,"甘孜州得荣县","格子达饮用水源地","新编制的保护区划分方案不符合相关要求，未制作保护区矢量边界信息。","编制公司已按照技术规范要求完成保护区划分方案","否"]
[14,"甘孜州得荣县","格子达饮用水源地","未设置保护区隔离设施，需重新布设管网。","正在拟定水源地保护工程实施具体方案，保护区划分方案一经批复，立即实施保护区建设。","否"]
[15,"甘孜州德格县","柳林子饮用水源地","水源开始枯竭，正申请撤销","正在按程序申请撤销水源地","否"]
[16,"甘孜州德格县","欧普龙饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。","已委托第三方公司开展编制《四川省德格县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》及矢量图的制作\n\n","否"]
[17,"甘孜州德格县","八里达饮用水源地","1.新划分水源保护地方案，","已委托第三方公司开始新划分水源地\n\n","否"]
[18,"甘孜州德格县","八里达饮用水源地","未开展规范化建设","待水源地保护方案完成后，开展规范化建设","否"]
[19,"甘孜州石渠县","翁曲河饮用水源地","1、取水口坐标有误。2、保护区范围不合理3、未制作矢量边界信息。","正在编制保护区调整技术方案","否"]
[20,"甘孜州石渠县","尼呷镇地下水","翁曲河饮用水未建成前，尼呷镇居民均自家打水井取地下水使用，建成后大部分居民使用自来水，部分农牧民使用水井，不存在集中使用地下水供水情况。","该水源地不属于集中式饮用水源地，也未划定保护区，已向省厅请示取消该水源地","否","甘环[2018]43号"]
[21,"甘孜州石渠县","石渠县备用水源地","1、待划定备用水源地。2、无备用水源3、未建设备用水源保护设施","正在编制保护区划分技术方案","否"]
[22,"甘孜州稻城县","贡巴沟饮用水水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。需重新调整保护区，制作保护区矢量图。","已完成保护区划分技术报告编制合同签订，现已完成技术报告初稿编制工作。","否"]
[23,"甘孜州稻城县","傍河饮用水源地","饮用水源地保护区划分技术报告编制已完成，并通过专家技术审查，暂未复核、报批。","已完成保护区划分技术报告修改完善工作。","否"]
[24,"甘孜州理塘县","喇嘛沟饮用水源地","1、保护区划分不符要求； 2、未制作矢量边界信息","已完成保护区调整技术方案编制","否"]
[25,"甘孜州理塘县","喇嘛沟饮用水源地","规范化建设未完成","正在制定规范化建设方案","否"]
[26,"甘孜州理塘县","夺曲河饮用水源地","未划分保护区范围","已完成保护区划分技术方案编制","否"]
[27,"甘孜州雅江县","格西沟饮用水水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作矢量图。对一级饮用水源地保护区内的土地进行征收使用。","饮用水源地划分方案初稿编制完成，正在组织专家审查中。","否"]
[28,"甘孜州雅江县","县城集中式饮用水备用水源地","无备用水源地","已对县城周边水源开展实地踏勘调查和比选，选址报告已报县人民政府，待政府批准后立即启动划定报告编制工作。","否"]
[29,"甘孜州色达县","色拉沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理,未制作保护区矢量边界。","已联系有资质得公司编制色拉沟饮用水水源地保护区划分方案，目前正在编制中。","否"]
[30,"甘孜州色达县","二条沟饮用水源地","尚未完成保护区规范化建设","已开展饮用水水源地保护项目，在二条沟饮用水水源地保护区周边开展网围栏建设，在保护区周边设立水源地保护警示牌、严禁放牧及日常作业相关警示牌。该项目目前已完成设计初稿，待设计修改完善后将开展下一步工作。","否"]
[31,"甘孜州色达县","二条沟饮用水源地","牧民在保护区周边进行放牧活动","已开展饮用水水源地保护项目，下一步将在保护区建设网围栏，设立水源地保护警示牌，在保护区下游修建一座便桥。该项目目前已完成设计初稿，待设计修改完善后将开展下一步工作。","否"]
[32,"甘孜州甘孜县","甘孜县绒岔沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。未制作保护区矢量边界","正在编制保护区调整技术方案","否"]
[33,"甘孜州甘孜县","甘孜县绒岔沟饮用水源地","有一条通村道路","正在制定危险化学品运输管理制度","否"]
[34,"甘孜州甘孜县","甘孜县绒岔沟饮用水源地","二级保护区类有农业种植 （ 26668）平方米","正在制定禁止或限制使用含磷洗涤剂、农药、化肥以及限制或逐步退出种植措施","否"]
[35,"甘孜州甘孜县","甘孜县绒岔沟饮用水源地","二级保护区内有甘孜镇绒岔村农牧民（ 30 ）户     （ 146 ）人","已制定甘孜镇绒岔七八九村农村环境综合治理方案，逐步推进整改","否"]
[36,"甘孜州甘孜县","甘孜县卓达沟饮用水源地","二级保护区有省道S455穿越","正在制定危险化学品、危险废物运输管理制度","否"]
[37,"甘孜州泸定县","木角沟饮用水源地"," 有保护区划分方案，有保护区划分批复，未制作矢量边界信息。\n\n","已与保护区划分方案编制单位联系，并请他们尽快补充矢量边界信息。","否"]
[38,"甘孜州泸定县","木角沟饮用水源地","取水口栅栏损坏,部分网围栏损坏。","自来水厂已于2018年4月25日更换取水口栅栏并完成网围栏损坏的维修。","是"]
[39,"甘孜州泸定县","木角沟饮用水源地","取水口下游二级保护区内有电站1个，电站生活污水化粪池排污口与饮用水源地取水口沿河沟距离为300米。\n","经现场探勘核实测量排污口与取水口距离实为300米，已要求黄昆山电站将电站生活污水化粪池排污口下移50米。","否"]
[40,"甘孜州泸定县","羊圈沟饮用水源地"," 有保护区划分方案，有保护区划分批复，未制作矢量边界信息。","已与保护区划分方案编制单位联系，并请他们尽快补充矢量边界信息。","否"]
[41,"甘孜州泸定县","羊圈沟饮用水源地"," 标识标牌不规范。","正在按照整改要求规范羊圈沟饮用水源地的标识标牌。","否"]
[42,"甘孜州泸定县","羊圈沟饮用水源地","下游二级保护区内有电站1个（羊圈沟电站）","正按照序时进度开展工作。","否"]
[43,"甘孜州新龙县","日龙普沟水源地","有保护区划分批复。取水口坐标有误，保护区范围不合理","已深入现场进行调查，针对存在的问题，制定工作方案，已委托第三方公司进行保护区调整技术报告编制","否"]
[44,"甘孜州新龙县","甲拉西沟水源地","有保护区划分批复。取水口坐标有误，保护区范围不合理","已深入现场进行调查，针对存在的问题，制定工作方案，已委托第三方公司进行保护区调整技术报告编制","否"]
[45,"甘孜州巴塘县","巴塘县鹦哥嘴饮用水源地","通村公路贯穿一、二级保护区","取水口上移，开始铺设管道","否"]
[46,"甘孜州巴塘县","巴塘县鹦哥嘴饮用水源地","取水口上移，无保护区划分批复，无保护区划分方案,未制保护区矢量边界。","聘请有资质单位编写划分报告，现完成了实地查看。","否"]
[47,"甘孜州巴塘县","巴塘县鹦哥嘴饮用水源地","未设立保护区界标和警示牌","等待管道铺设和取水口修建好，划分报告得到铺设后开展","否"]
[48,"甘孜州道孚县","道孚沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标错误，无保护区失量图","正在编制保护区调整技术方案","否"]
[49,"甘孜州道孚县","龙普沟饮用水源地"," 新水源地，保护区技术方案已评审但无批复。","正在修改水源地保护区技术报告","否"]
[50,"甘孜州九龙县","邓家沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。","已深与入饮用水源地现场进行调查，针对存在的问题，制定工作方案，已与第三方公司签订了合同，委托进行保护区调整技术报告编制","否"]
[51,"甘孜州九龙县","磨房沟饮用水源地","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。","已深与入饮用水源地现场进行调查，针对存在的问题，制定工作方案，已与第三方公司签订了合同，委托进行保护区调整技术报告编制","否"]
[52,"甘孜州乡城县","冷龙沟饮用水水源地","保护区标识标牌未规范","已定购保护区标识标牌","否"]
[53,"甘孜州乡城县","冷龙沟饮用水水源地","取水口上方300米处正在施工建房（民用房），取水口下方30米处有炸药库","饮用水源地取水口上调300米，已经完成方案和报价编制","否"]
[54,"甘孜州乡城县","冷龙沟饮用水水源地","顺河道有进山公路","已购买封闭进山公路大门","否"]
[55,"甘孜州乡城县","冷龙沟饮用水水源地","取水口坐标有误，保护区范围不合理，未制作保护区矢量图","已经与第三方保护区调整技术报告编制，并按程序上报省政府审批。","否"]
[56,"甘孜州乡城县","仁真拥饮用水源地","无省政府批文","与第三方签订合同","否"]
[57,"甘孜州炉霍县","厂龙沟饮用水源地","二级保护区存在一条山村土路","已于4月27日开工建设","否"]
[58,"甘孜州炉霍县","厂龙沟饮用水源地","保护网围栏年久失修，遭到破坏","已于4月27日开工建设","否"]
[59,"甘孜州丹巴县","大马沟饮用水源地","取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量地图","已委托四川铂乐环境工程有限公司开展编制《四川省丹巴县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》及矢量图的制作\n\n","否"]
[60,"甘孜州丹巴县","大马沟饮用水源地","一级保护区隔离设施缺失","正在落实资金，逐步推进。","否"]
[61,"甘孜州丹巴县","大马沟饮用水源地","无备用水源地","已委托四川铂乐环境工程有限公司开展备用水源地基础资料收集。","否"]
[]
[]
["填表人：",null,"王明飞",null,"手机号码：",18180369919]
["备注：1.请勿改变表格格式（如加减列，合并单元格、变更填写表格内容顺序等）\n      2.所在地按甘孜州**县填报\n      3.整治进展情况：详细填写整治措施及取得的成效。\n      4.本表相关信息务必与附表1保持一致。"]