{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附表1汇总"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附表1汇总","index":0,"n_rows":69,"n_cols":9,"rows_kept":69,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,3],[2,7,2,8],[66,0,66,2],[68,0,71,8]]}
["附表1"]
["甘孜州县级城市集中式饮用水水源地环境问题排查情况统计表"]
["  填报单位（盖章）：甘孜州环境保护局",{"$nulls":5},"填报时间：","2018年4月10日"]
["问题序号","所在地","水源地名称","保护区类型\n（一级/二级）","问题类型","问题具体情况","具体整治措施","计划完成整治时间","备注"]
[1,"甘孜州康定市","任家沟饮用水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制，2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[2,"甘孜州康定市","龙头沟饮用水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制，2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[3,"甘孜州康定市","瓦厂沟饮用水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制，2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[4,"甘孜州康定市","驷马桥饮用水源地","一级二级","其他问题","未划分保护区","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制，2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[5,"甘孜州康定市","驷马桥饮用水源地","一级二级","其他问题","未开展规范划建设","开展规范化建设","2018年11月30日"]
[6,"甘孜州康定市","驷马桥饮用水源地","一级二级","生活面源污染","原取水口因城市发展产生生活面源污染问题，不能满足饮用水源保护要求，已重新调整取水口","督促康定市住建局、康定市供排水公司、康定市国资公司加快挖聊取水口上移工作","2018年11月30日"]
[7,"甘孜州白玉县","比柯沟饮用水源地","二级","其他问题","1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道","1.2018年5月1日前联系第三公司编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》，完成保护区调整技术报告编制,2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018.5.20"]
[8,"甘孜州白玉县","磨房沟水源地","二级","其他问题","1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道","1.2018年5月1日前联系第三公司编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》，完成保护区调整技术报告编制,2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018.5.20"]
[9,"甘孜州白玉县","木工沟水源地","二级","其他问题","1：取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量图。2：二级保护区生活便道","1.2018年5月1日前联系第三公司编制《四川省白玉县县城集中式饮用水源地保护区划分技术报告》，完成保护区调整技术报告编制,2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018.5.20"]
[10,"甘孜州得荣县","格绒勇饮用水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复，无保护区划分方案。保护区范围不合理，未制作矢量边界信息。","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制。2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","5月20日前"]
[11,"甘孜州得荣县","格绒勇饮用水源地","一级、二级","其他问题","未设置保护区隔离设施，需重新布设管网。","按照新报告启动水源地保护设施建设。","11月30前"]
[12,"甘孜州得荣县","冻谷沟饮用水源地","二级","其他问题","该水源地管网等水源保护设施经泥石流冲毁。","政府决定停用此水源地，立即向州人民政府和州环保局报送停用此水源地的请示。","5月1日前"]
[13,"甘孜州得荣县","格子达饮用水源地","一级、二级","其他问题","新编制的保护区划分方案不符合相关要求，未制作保护区矢量边界信息。","1.已要求技术单位2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制。2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批。","5月20日前","冻谷沟饮用水源地停用后，拟将格子达饮用水水源地作为我县备用水源地。"]
[14,"甘孜州得荣县","格子达饮用水源地","一级、二级","其他问题","未设置保护区隔离设施，需重新布设管网。","按照新报告启动水源地保护设施建设。","11月30前"]
[15,"甘孜州德格县","柳林子饮用水源地","一级","其他问题","水源开始枯竭，正申请撤销","按照相关规定，撤销该水源地。","2018年5月20日"]
[16,"甘孜州德格县","欧普龙饮用水源地","一级","其他问题","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制,2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批。3.制作矢量边界。","2018年5月20日"]
[17,"甘孜州德格县","八里达饮用水源地","一级","其他问题","1.新划分水源保护地方案，","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制,2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批。3.制作矢量边界","2018年5月20日"]
[18,"甘孜州德格县","八里达饮用水源地","一级","其他问题","未开展规范化建设","完成规范化建设","2018年11月30日"]
[19,"甘孜州石渠县","翁曲河饮用水源地","含一级、二级","其他","1、取水口坐标有误。2、保护区范围不合理3、未制作矢量边界信息。","1、2018年5月1日前完成保护区调整技术方案的编制。2018年5月20日前通过专家技术审核及省环保厅复核，并按相关程序报省政府审核","2018年5月20日"]
[20,"甘孜州石渠县","尼呷镇地下水","无","其他","翁曲河饮用水未建成前，尼呷镇居民均自家打水井取地下水使用，建成后大部分居民使用自来水，部分农牧民使用水井，不存在集中使用地下水供水情况。","1、2018年5月1日前完成尼呷镇地下水核实工作。2、由县政府书面说明报上级人民政府核定","2018年5月20日"]
[21,"甘孜州石渠县","石渠县备用水源地","无","其他","1、待划定备用水源地。2、无备用水源3、未建设备用水源保护设施","1、5月1日前由县人民政府组织相关单位协同第三方公司开展水备用水源划分工作。2、5月1日前将备用水源划分技术报告上报州环保局专家组评审后，交州人民政府审批。3、2018年12月底前完成备用水源相关保护设施建设。","2018年11月30日"]
[22,"甘孜州稻城县","贡巴沟饮用水水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。需重新调整保护区，制作保护区矢量图。","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制。2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018-05-01"]
[23,"甘孜州稻城县","傍河饮用水源地","一级、二级","其他问题","饮用水源地保护区划分技术报告编制已完成，并通过专家技术审查，暂未复核、报批。","1.2018年4月5日前修改完善技术报告后报省环保厅复核,2.复核完成后2018年5月20日前按程序上报省政府审批","2018-05-01"]
[24,"甘孜州理塘县","喇嘛沟饮用水源地","一级、二级","其他问题","1、保护区划分不符要求； 2、未制作矢量边界信息","1、2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制,2、2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[25,"甘孜州理塘县","喇嘛沟饮用水源地","一级、二级","其他问题","规范化建设未完成","1、5月10前完成规范化建设方案； 2、11月30日前完成规范化建设任务","2018年11月30日"]
[26,"甘孜州理塘县","夺曲河饮用水源地","一级、二级","其他问题","未划分保护区范围","1、2018年5月1日前完成保护区化和技术报告编制；2、2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[27,"甘孜州雅江县","格西沟饮用水水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作矢量图。对一级饮用水源地保护区内的土地进行征收使用。","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制。2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批。3、2018年底完成一级水源保护区内土地的征收、调整工作。4、完善调整后保护区的封闭工程建设","2018年12月底"]
[28,"甘孜州雅江县","县城集中式饮用水备用水源地",null,"其他问题","无备用水源地","1、2018年4月20日前确定备用水源地选址。2、2018年5月20日完成备用水源地划分技术报告编制工作。3、2018年6月10日前划分技术报告通过抓家技术审查。4、按照划定报告报批程序逐级报批","2018年12月底"]
[29,"甘孜州色达县","色拉沟饮用水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理,未制作保护区矢量边界。","1.2018年5月5日前完成保护区调整技术报告编制。2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[30,"甘孜州色达县","二条沟饮用水源地","二级","其他问题","尚未完成保护区规范化建设","在保护区周边开展网围栏建设，在保护区周边设立水源地保护警示牌、严禁放牧及日常作业相关警示牌","2018年11月30日"]
[31,"甘孜州色达县","二条沟饮用水源地","二级","生活面源污染","牧民在保护区周边进行放牧活动"," 下一步将在保护区建设网围栏，设立水源地保护警示牌，在保护区下游修建一座便桥。由县农牧局负责，对已因放牧产生的牲畜粪便进行回收和无害化处理。由县农牧局、县环林局负责，加强保护区管理工作，确保饮水安全","2018年11月30日"]
[32,"甘孜州甘孜县","甘孜县绒岔沟饮用水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。未制作保护区矢量边界","1.2018年5月20日前完成保护区调整技术报告编制，2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[33,"甘孜州甘孜县","甘孜县绒岔沟饮用水源地","二级","交通穿越","有一条通村道路","1.11月30日前交通部门完成防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施建设，2.6月30日前环保部门建立健全危险化学品运输管理制度","2018年11月30日"]
[34,"甘孜州甘孜县","甘孜县绒岔沟饮用水源地","二级","农业面源污染","二级保护区类有农业种植 （ 26668）平方米"," 6月30日前农牧部门制定饮用水源地保护区禁止或限制使用含磷洗涤剂、农药、化肥以及限制或逐步退出种植措施","2018年6月30日","积极争取上级项目支持，将取水口调整至村庄上游，避开污染源"]
[35,"甘孜州甘孜县","甘孜县绒岔沟饮用水源地","二级","生活面源污染","二级保护区内有甘孜镇绒岔村农牧民（ 30 ）户     （ 146 ）人"," 6月30日前住建部门制定生活垃圾集中收集并在保护区外进行无害化处置方案，制定农村生活污水处置措施，涉及工程建设的2018年11月30日前完成","2018年11月30日","积极争取上级项目支持，将取水口调整至村庄上游，避开污染源"]
[36,"甘孜州甘孜县","甘孜县卓达沟饮用水源地","二级","交通穿越","二级保护区有省道S455穿越","1.11月30日前交通部门完成防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施建设，2.6月30日前环保部门建立健全危险化学品运输管理制度","2018年11月30日"]
[37,"甘孜州泸定县","木角沟饮用水源地","一级、二级","其他问题"," 有保护区划分方案，有保护区划分批复，未制作矢量边界信息。\n\n","2018年5月20日前联系有资质的技术单位完成矢量边界信息制定\n ","2018-05-20"]
[38,"甘孜州泸定县","木角沟饮用水源地","一级、二级","其他问题","取水口栅栏损坏,部分网围栏损坏.","责成自来水厂于2018年5月1日前更换取水口栅栏。责成水厂于2018年5月1日前维修损坏网围栏","2018年5月1日前"]
[39,"甘孜州泸定县","木角沟饮用水源地","二级","排污口","取水口下游二级保护区内有电站1个，电站生活污水化粪池排污口与饮用水源地取水口沿河沟距离为300米。","为确保饮用水源地二级保护区的安全距离，责成黄昆山电站于2018年5月20日前下移生活污水化粪池排污口50米。","2018-05-20"]
[40,"甘孜州泸定县","羊圈沟饮用水源地","一级、二级","其他问题"," 有保护区划分方案，有保护区划分批复，未制作矢量边界信息。"," 2018年5月20日前联系有资质的技术单位完成矢量边界信息制定 ","2018年5月20"]
[41,"甘孜州泸定县","羊圈沟饮用水源地","一级、二级","其他问题"," 标识标牌不规范。","县环林局需于2018年6月30日前规范保护区内标识标牌","2018-06-30"]
[42,"甘孜州泸定县","羊圈沟饮用水源地","二级","生活面源污染","下游二级保护区内有电站1个（羊圈沟电站）","要求羊圈沟电站于2018年11月30日前关闭","2018年11月30"]
[43,"甘孜州新龙县","日龙普沟水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复。取水口坐标有误，保护区范围不合理","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制。2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018.5.20"]
[44,"甘孜州新龙县","甲拉西沟水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复。取水口坐标有误，保护区范围不合理","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制。2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018.5.20"]
[45,"甘孜州巴塘县","巴塘县鹦哥嘴饮用水源地","一、二级","交通穿越","通村公路贯穿一、二级保护区","将取水口上移，在选择取水口时符合相关要求","2018年11月","现正在重新规划取水口"]
[46,"甘孜州巴塘县","巴塘县鹦哥嘴饮用水源地","一级、二级","其他问题","取水口上移，无保护区划分批复，无保护区划分方案,未制保护区矢量边界。","1、2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制；2、2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[47,"甘孜州巴塘县","巴塘县鹦哥嘴饮用水源地","一级、二级","其他问题","未设立保护区界标和警示牌","开展规范化建设，依照法律法规设立保护区标识标牌。","2018年11月"]
[48,"甘孜州道孚县","道孚沟饮用水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标错误，无保护区失量图","1、2018年5月1日前完成保护区划分方案和失量图，并上报州局，2.2018年5月30日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018-05-30"]
[49,"甘孜州道孚县","龙普沟饮用水源地","一级、二级","其他问题"," 新水源地，保护区技术方案已评审但无批复。","2018年4月29日前完善后报省政府批复","2018-04-29"]
[50,"甘孜州九龙县","邓家沟饮用水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制，2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[51,"甘孜州九龙县","磨房沟饮用水源地","一级、二级","其他问题","有保护区划分批复，无保护区划分方案。取水口坐标有误，保护区范围不合理。","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制，2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[52,"甘孜州乡城县","冷龙沟饮用水水源地","一级、二级","其他问题","保护区标识标牌未规范","规范保护区标识标牌","2018年11月20日"]
[53,"甘孜州乡城县","冷龙沟饮用水水源地","一级","其他问题","取水口上方300米处正在施工建房（民用房），取水口下方30米处有炸药库","饮用水源地取水口上调300米","2018年11月30日","水源地成立之前"]
[54,"甘孜州乡城县","冷龙沟饮用水水源地","一级、二级","其他问题","顺河道有进山公路","封闭进山公路","2018年11月30日","水源地成立之前"]
[55,"甘孜州乡城县","冷龙沟饮用水水源地","一级、二级","其他问题","取水口坐标有误，保护区范围不合理，未制作保护区矢量图","1.2018年5月20日前完成保护区调整技术报告编制，完善矢量图，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[56,"甘孜州乡城县","仁真拥饮用水源地","一级、二级","其他问题","无省政府批文","已编制报告初稿，2018年5月20日前按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[57,"甘孜州炉霍县","厂龙沟饮用水源地","二级","交通穿越","二级保护区存在一条山村土路","网围栏隔离","2018-06-01","在用水源地"]
[58,"甘孜州炉霍县","厂龙沟饮用水源地","二级","其他问题","保护网围栏年久失修，遭到破坏","保护区新建网围栏","2018-06-02","在用水源地"]
[59,"甘孜州丹巴县","大马沟饮用水源地","一级、二级","其他问题","取水口坐标有误，保护区范围不合理，需重新调整保护区，制作保护区矢量地图","1.2018年5月1日前完成保护区调整技术报告编制，2.2018年5月20日前通过专家技术审查及省环保厅复核，并按程序上报省政府审批","2018年5月20日"]
[60,"甘孜州丹巴县","大马沟饮用水源地","一级","其他问题","一级保护区隔离设施缺失","开展一级保护区规范化建设","2018年11月30日"]
[61,"甘孜州丹巴县","大马沟饮用水源地",null,"其他问题","无备用水源地","开展备用水源建设","2018年11月30日"]
[]
["填表人：王明飞",{"$nulls":5},"手机号码",18180369919]
[]
["备注：1请勿改变表格格式（如加减列，合并单元格、变更填写表格内容顺序等）\n      2.所在地按甘孜州**县填报\n      3.若在同一水源地同时涉及多种类型违法行为（如排污口和工业企业),请分别填报，每个环境问题单列一行\n      4.保护区类型：按问题所在位置填写一级/二级\n      5.问题类型：排污口、工业企业、码头、旅游餐饮、交通穿越、农业面源污染、生活面源污染、其他问题（未划定保护区或保护区划定不符合\n        法律法规要求、未设立保护区界标和警示牌或设立不符合法律法规要求、未制作保护区矢量边界信息等）。\n      6.问题具体情况：详细填写问题有关情形描述。其中，生活面源污染请详细说明涉及居民人数、生活污水和垃圾收集处理情况等。"]